## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 黑龙港流域优质旱碱麦种植技术熟化及应用项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 974001 - 沧州市农林科学院本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 15.913180 | 到位数 | 15.913180 |  | 执行数 |  | 10.300861 |  | 64.73
| 其中:财政资金 | 15.913180 | 其中:财政资金 | 15.913180 |  | 其中:财政资金 |  | 10.300861
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成示范区建设，并辐射带动周边地区旱碱麦种植 |  |  |  | 发表论文2篇，建立示范区10000亩，产量提高15%以上，开展技术培训会2次，培训人员200人次以上 |  |  |  |  | 96.47 |  |  | ed2eee12-192b-d9f7-b6c1-a161d46a0645 | 目标1 | d1ffdbed-ec95-4e5b-9f7f-2530c8971492
| 完成示范区建设，并辐射带动周边地区旱碱麦种植 |  |  |  | 发表论文2篇，建立示范区10000亩，产量提高15%以上，开展技术培训会2次，培训人员200人次以上 |  |  |  |  | 96.47 |  |  | ed2eee12-192b-d9f7-b6c1-a161d46a0645 | 目标1 | d1ffdbed-ec95-4e5b-9f7f-2530c8971492
| 完成示范区建设，并辐射带动周边地区旱碱麦种植 |  |  |  | 发表论文2篇，建立示范区10000亩，产量提高15%以上，开展技术培训会2次，培训人员200人次以上 |  |  |  |  | 96.47 |  |  | 7977df8d-3457-6f8d-fd5d-60a61995f270 | 目标1 | d1ffdbed-ec95-4e5b-9f7f-2530c8971492
| 完成示范区建设，并辐射带动周边地区旱碱麦种植 |  |  |  | 发表论文2篇，建立示范区10000亩，产量提高15%以上，开展技术培训会2次，培训人员200人次以上 |  |  |  |  | 96.47 |  |  | 7977df8d-3457-6f8d-fd5d-60a61995f270 | 目标1 | d1ffdbed-ec95-4e5b-9f7f-2530c8971492
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 论文 | 撰写学术论文数量 | 10 | ≥ | 1 | 篇 | 1 | 完成 | 10 | 6b0ab97f-3120-5370-cedb-923da7ab7046 | e504f56f-16b5-40fa-bfc1-6485ad818a3a | 1 | 11 | null
| 产出指标 | 数量指标 | 示范区建设 | 建设示范区面积 | 20 | ≥ | 10000 | 亩 | 10000 | 完成 | 20 | 9e2a9a51-37b8-df34-49fa-9a01cd918c9d | 87c4972a-d82c-4388-a0a9-bf2733acf7b5 | 1 | 11 | null
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 完成项目指标所需月数 | 10 | ≤ | 24 | 个 | 24 | 完成 | 10 | b6c5fca4-5e9c-44b3-e50e-fbe044d59449 | e6108dbd-8e71-4003-95f0-7a65879f44c8 | 1 | 13 | null
| 产出指标 | 成本指标 | 成本投入 | 减少田间成本投入 | 10 | ≥ | 80 | 元/亩 | 80 | 完成 | 10 | 4561bfe5-0a7c-f566-4b45-d8046d147221 | 804ecd0c-c177-4245-a652-e68e7728e225 | 1 | 14 | null
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰产性 | 示范区亩产量较对照产量提高 | 5 | ≥ | 0.15 | 百分比 | 19.47 | 完成 | 5 | 35ee56c1-7fdf-c732-ae7b-94c8a7b940c0 | 402913d1-af8b-4360-9136-83742a5f0597 | 2 | 21 | null
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增收性 | 示范区亩增收金额 | 10 | ≥ | 100 | 元 | 109.8 | 完成 | 10 | 95fdcbd3-426c-0998-48d3-20684d5eec4f | 7d1cdfbe-4e56-4acc-b799-cd3b9574e0f4 | 2 | 21 | null
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观摩培训会 | 组织观摩培训会次数 | 10 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 完成 | 10 | 37030d4a-7676-9df2-1c28-102b4302422e | 8d91ab1d-d0b4-4f1c-be89-9491873d5a80 | 2 | 22 | null
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示示范 | 观摩培训人数 | 5 | ≥ | 200 | 人/次 | 220 | 完成 | 5 | ed915ed2-79a3-79f9-08fd-56405c2545f0 | 01269822-156c-44e6-84e8-868da9951e03 | 2 | 22 | null
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 满意度 | 10 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | a2eef8c5-f48e-0426-ed6b-6972818e6130 | f46f7cd6-00fe-450c-8379-06d3c2776ee3 | 3 | 31 | null
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 6.4732
| 自评总分 | 96.47
五、存在问题 原因及整改措施 | 经费支出率低，由于财政资金封账较早，部分经费已经支出但是未完成支付，影响了支出进度，资金解封后可马上支付。
填报人: | 肖宇 |  |  | 联系电话: | 18031706891
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。